**Паспорт**

**муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) |
| Ответственный  исполнитель | Администрация Белозерского района Курганской области |
| Соисполнители | Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,  Сектор социальной политики Администрации Белозерского района;  Сельские администрации (по согласованию);  Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» (по согласованию);  ОП «Белозерское» МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию);  ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  Отдел содействия занятости населения Белозерского района ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию);  Заозерный МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (по согласованию);  Прокуратура Белозерского района Курганской области (по согласованию). |
| Цели | Повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан |
| Задачи | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Белозерского района, выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков;  повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;  выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи;  повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей;  повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;  совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих в Белозерском районе, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. |
| Целевые индикаторы | - доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент);  - доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент);  - доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (процент);  - доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании (процент);  - первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района (процент);  - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);  - число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);  - доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) (процент) |
| Объемы  бюджетных  ассигнований | Планируемый объем финансирования Программы на 2021-2025 гг. составляет 500 тысяч рублей (\*прогнозный показатель) в том числе по годам:  2021 год - 100,00 тысяч рублей;  2022 год - 100,00 тысяч рублей;  2023 год - 100,00 тысяч рублей;  2024 год – 100,00 тысяч рублей;  2025 год – 100,00 тысяч рублей. |
| Сроки реализации | 2021 - 2025 годы |
| Ожидаемые  результаты  реализации | - стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе;  - формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;  - повышений уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;  - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;  - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р;  - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения;  - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения ) показателя |  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 11,1 | 8,1 | |  | +4балл |  |
| Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 13,5 | 58,1 | |  | -1балл |  |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 16,9 | 35,1 | |  | -1балл |  |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании | % | 37,8 | 37,8 | |  | +4балл |  |
| Первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района | % | 1,4 | 1 | |  | +4 балла |  |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 0 |  | |  | -1 балл |  |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 0 | 0 | |  | +4балла |  |
| Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) | % | 12 | 0 | |  | -1балл |  |
|  | | | | | | | |
| Итоговая сводная оценка |  |  | |  |  | +12баллов |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы, в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 12 баллов |  |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план | факт |
|
| ИТОГО | 100 | 9,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 100 | 9,0 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белозерского района**

**«Доступная среда для инвалидов» на 2021-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2025 годы (далее - муниципальная Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  - Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  - Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнеобеспечения»;  - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;  - Приказ Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставления на них услуг в сфере образования»;  - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении санитарных правил и норм 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  - постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;  - постановление Администрации Белозерского района от 20 февраля 2017 года №80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Белозерского района. |
| Ответственный исполнитель-координатор | Управление социальной политики Администрации Белозерского района |
| Соисполнители: | Отдел образования Администрации Белозерского района;  Отдел культуры Администрации Белозерского района;  Отдел ЖКХ, градостроительной деятельности Администрации Белозерского района;  Сектор социальной политики Администрации Белозерского района;  Отдел по Белозерскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9» (по согласованию);  Филиал Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» (по согласованию);  Отдел содействия занятости населения Белозерского района Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского района Курганской области» (по согласованию);  Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию);  Администрации сельсоветов Белозерского района (по согласованию) |
| Цель: | Повышение уровня доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Белозерском районе, повышение качества жизни |
| Задачи: | - проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;  - обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  - обеспечение информационно-методического и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Целевые индикаторы: | - число объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности Белозерского района, к которым обеспечен доступ инвалидов, ед.;  - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %;  - доля объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов образования, %;  - доля детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, не имеющих противопоказаний к посещению дошкольной организации, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, %;  - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %;  - число детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, чел.;  - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Белозерском районе, %;  - доля инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Белозерского района, %;  - количество проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности, ед.;  - количество размещенных ежегодно на официальном сайте Администрации Белозерского района материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения, ед.;  - доля детей-инвалидов, обучающихся в массовых классах, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %;  - доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %;  - число методических мероприятий для педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной Программы составляет 25000 рублей, из них: в 2021 году - 5 000 рублей;  в 2022 году - 5 000 рублей;  в 2023 году - 5 000 рублей;  в 2024 году – 5 000 рублей;  в 2025 году – 5 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | Создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в Белозерском районе для маломобильных групп населения:  - увеличение числа объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности Белозерского района, к которым обеспечен доступ инвалидов, с 12 в 2020 году до 17 в 2025году;  - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 42 % в 2020 году до 45 % в 2025 году;  - сохранение доли объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов образования на уровне 2020 года - 100 %;  - сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, не имеющих противопоказаний к посещению дошкольной организации, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 2020 года - 85 %;  - увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 61,0 % в 2020 году до 70 % в 2025 году;  - увеличение числа детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 35 в 2020 году до 44 в 2025 году;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Белозерском районе с 1 % в 2020 году до 5 % в 2025 году;  - увеличение доли инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Белозерского района с 5 % в 2020 году до 10 % в 2025 году;  - сохранение количества проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности, не менее 40 мероприятий;  - сохранение количества размещенных на официальном сайте Администрации Белозерского района материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения, не менее 5 материалов;  - сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся в массовых классах, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 90%;  - сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования - 100 %;  - увеличение числа методических мероприятий для педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с 3 в 2020 году до 15 в 2025 году. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2025 годы, в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения ) показателя |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности Белозерского района, к которым обеспечен доступ инвалидов с 12 в 2020 году до 17 в 2025 году | % | 13 | 13 |  | +5баллов |  |
| Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 42 % в 2020 году до 45 % в 2025 году | % | 42,5 | 42,5 |  | +5 баллов |  |
| Сохранение доли объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов образования, спорта, культуры на уровне 100% | % | 100 | 100 |  | +5 баллов |  |
| Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, не имеющих противопоказаний к посещению дошкольного учреждения, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, не менее 85 % | % | 85 | 85 |  | +5 баллов |  |
| Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 61 % в 2020 году до 70 % в 2025 году | % | 62 | 62 |  | +5 баллов |  |
| Увеличение числа детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, с 35 человека в 2020 году до 44 человек в 2025 году | Чел. | 37 | 37 |  | +5 баллов |  |
| Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Белозерском районе  с 1% в 2020 году до 5% в 2025 году | % | 1,5 | 1,5 |  | +5 баллов |  |
| Увеличение доли инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Белозерского района с 5 % в 2020 году до 10 % в 2025 году | % | 6 | 10 |  | + 5 баллов |  |
| Количество проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности, не менее 40 | Ед. | 40 | 40 |  | +5 баллов |  |
| Количество размещенных ежегодно на официальном сайте Администрации Белозерского района материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения, не менее 5 | Ед. | 5 | 5 |  | +5 баллов |  |
| Сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся в массовых классах, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, не менее 90 % | % | 90 | 90 |  | +5 баллов |  |
| Сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 100 % | % | 5 | 5 |  | +5 баллов |  |
|  | | | | | | |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +65 баллов |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | +65 баллов |  |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы Белозерского района**

**«Доступная среда для инвалидов» на 2021-2025 годы**

0 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план | факт |
|
| ИТОГО | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 5,0 | 0 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья Белозерского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основание для разработки программы** | | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 11.1 плана мероприятий паспорта Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». | | | | | |
| **Заказчик муниципальной**  **программы** | | Администрация Белозерского района | | | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной**  **программы** | | Управление социальной политики Администрации Белозерского района, управление экономической политики Администрации Белозерского района, отдел образования Администрации Белозерского района, ГБУ «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию), Белозерский филиал ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому району» (по согласованию), ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» (По согласованию). | | | | | |
| **Разработчик муниципальной**  **программы** | | Управление социальной политики Администрации Белозерского района | | | | | |
| **Цели и задачи муниципальной**  **программы** | | **Цель** – улучшение здоровья и качества жизни населения Белозерского района, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью и как следствие увеличение продолжительности жизни.  **Задачи:**  - формирование в Белозерском районе среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни:  - проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ);  - вовлечение граждан организаций и учреждений в мероприятия по укреплению общественного здоровья;  - разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | | | | | |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | | | | | | | |
| Наименование показателя | Базовое значение  (на 31.12.2016г) | 2020г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет в Курганской области (случаев на 100 тыс. населения) | 954,0 | 840,3 | 796,2 | 758,6 | 726,2 | 688,7 | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет в Курганской области (случаев на 100 тыс. населения) | 263,0 | 254,6 | 250,8 | 247,0 | 242,0 | 236,9 | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | | | | | | | | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения Курганской области (в литрах) | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни  (тысяч человек) | | | | | | | | |
| Обращаемость в медицинские организации Курганской области по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | 15,1 | 19,6 | 21,1 | 22,6 | 24,1 | 25,6 | |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной**  **программы** | | Мероприятия реализуются весь период действия программы 2021 – 2024 годы. | | | | | |
| **Финансовое обеспечение муниципальной**  **программы** | | Финансовые средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены, реализация за счет средств регионального бюджета. | | | | | |
| **Ожидаемые результаты от реализации муниципальной**  **программы** | | Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет — до 688,7 на 100 тыс. населения к 2024 году;  Снижение смертности женщин в возрасте 16 — 54 года — до 236,9 на 100 тыс. населения к 2024 году;  Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 4,8, л к 2024 году.  Реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых привычек питания повысит долю граждан, информированных о здоровом питании к 2024 году до 60%.  Внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье (в программы сохранения здоровья на рабочих местах к 2024 году вовлечено не менее 20 тысяч граждан).  Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличится к 2024 году до 50%.  \* Целевые показатели программы соответствуют целевым показателям федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  результаты  реализации | - стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе;  - формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;  - повышений уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;  - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;  - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;  - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р;  - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения;  - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения ) показателя |  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет— 688,7 на 100 тыс. населения к 2024 году; | % |  |  | |  |  |  |
| Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года — до 236,9 на 100 тыс. населения к 2024 году; | % |  |  | |  |  |  |
| Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 4,8 л к 2024 году. | % |  |  | |  | +1балл |  |
| Реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых привычек питания повысит долю граждан, информированных о здоровом питании к 2024 году до 60%. | % | 20 | 20 | |  | +5баллов |  |
| Внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье (в программы сохранения здоровья на рабочих местах к 2024 году вовлечено не менее 11 тысяч граждан). | Чел. | 3000 | 3000 | |  | +5 баллов |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличится к 2024 году до 50%. | % | 20 | 5 | |  | +2 балла |  |
|  | | | | | | | |
| Итоговая сводная оценка |  |  | |  |  | +13 баллов |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы, в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 13 баллов |  |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы Белозерского района**

**«Укрепление общественного здоровья Белозерского района»**

без финансирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план | факт |
|
| ИТОГО | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |