**Заключение об эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ (бюджет района), тыс. руб.  | Итоговая сводная оценка целевых индикаторов программы (баллы) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | «Функционирование финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2018-2020 годы | 4073 | 4341 | -9 | Ожидаемая эффективность не достигнута | действие программы закончилось |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы | 79994 | 82072 | +11 | Ожидаемая эффективность достигнута | продолжить работу по выполнению мероприятий программы |
| 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2018-2020 годы  | 15 | 15 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | разработать муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2021-2025 годы  |
| 4 | «Улучшение условий и охраны труда в Белозерском районе» на 2020 - 2021 годы | 20 | 20 | +21 | Эффективность программы повысилась по сравнению с прошлым годом | Продолжить раб6оту по программе |
| 5 | «Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы | 725,374 | 725,374 | -8 | Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность программы снизилась по сравнению с прошлым годом | Продолжить работу по программе |
| 6 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе» на 2015-2021 годы | 15 | 1,5 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 7 | «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы | 75230 | 75230 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность программы повысилась по сравнению с прошлым годом | разработана и утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2021-2025 |
| 8 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Белозерского района» на 2017 - 2020 годы»  | 174,2 | 0 | -2 | Ожидаемая эффективность не достигнута | срок действия программы закончен |
| 9 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском районе» на 2020-2022 годы | 86 | 24,6 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 10 | «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | 55,7 | 0 | +13 | Ожидаемая эффективность достигнута | срок действия программы закончен |
| 11 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2020-2022 годы | 5,0 | 0,7 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе» на 2014 – 2020 годы | 32770 | 70500 | -11 | Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность программы снизилась по сравнению с прошлым годом | принята муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе» на 2021 – 2025 годы |
| 13 | «Профилактика правонарушений в Белозерском районе» на 2019 - 2021 годы | 317 | 317 | -7 | Ожидаемая эффективность не достигнута | реализацию программы продолжить |
| 14 | «Профилактика терроризма в Белозерском районе на 2020 - 2022 годы | 5 | 5 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы» | 122 | 36,1 | -1 | Ожидаемая эффективность не достигнута | продолжить работу по программе |
| 16 | «Развитие образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы | 215531 | 199350 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализация программы завершена |
| 17 | «Поддержка и развитие дошкольного образования в Белозерском районе» на 2015 – 2020 годы  | 66797,3 | 57014,4 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализация программы завершена |
| 18 | «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы | 9901 | 10396,49 | +10 | Ожидаемая эффективность достигнута | эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |
| 19 | «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2016-2020 годы | 326 | 65,3 | -5 | эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом в связи с ограничением массовых мероприятий (карантин) | Принята муниципальная программа Белозерского района «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы |
| 20 | «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2015-2020 годы | 326 | 65,3 | -5 | Ожидаемая эффективность не достигнута, в связи с недостаточным финансирование эффективность программы находится на одном уровне | Принята муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2021-2025 годы |
| 21 | «Развитие Физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020 -2024 годы | 220 | 59,7 | -3 | Ожидаемая эффективность не достигнута, в связи с ограничениями, введенными в условиях эпидемиологической ситуации | Продолжить работу по программе |