Администрация Белозерского района

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «18» января 2018 года № 26

 с. Белозерское

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в  постановление Администрации Белозерского района от 20 февраля 2017 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** **Белозерского района»**  |

В целях уточнения содержания муниципального правового акта Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в  постановление Администрации Белозерского района от 20 февраля 2017 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Белозерского района» следующие изменения:

1. раздел III приложения к данному постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2) раздел IV приложения к данному постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной политики Баязитову М. Л.

**Глава Белозерского района В.В. Терёхин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению Администрации Белозерского района от «18» января 2018 года № 26«О внесении изменений в  постановление Администрации Белозерского районаот 20 февраля 2017 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Белозерского района» |

**Раздел III. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в Белозерском районе на 2017-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов** **и услуг** | **Единица измерения** | **2016 год (факти-ческое значение)** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг** | **Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 -2030 год** |
| **I. Объекты и услуги, предоставляемые в организациях, подведомственных Отделу образования Администрации** **Белозерского района** |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| сменные кресла-коляски | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| адаптированные лифты | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| поручни | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 |
| пандусы | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 |
| подъемные платформы (аппарели) | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| раздвижные двери | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| доступные входные группы | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 2,9 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,2 |  17,0 |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6. | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования | % | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 7. | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | % | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 10 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 10. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | - | - | - | - | - | - | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 11. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | **-** | - | -- | - | - | - | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 12. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | % | 29,3 | 29.3 | 32,5 | 32,5 | 4,0 | 4,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 13. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 55 | 55 | 56,8 | 56,8 | 58 | 58 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 14. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 55,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 16. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | - | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| **II. Объекты и услуги, предоставляемые в организациях, спортивных сооружениях, подведомственных Отделу образования** **Администрации Белозерского района**  |
| 17. | Доля организаций, спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 18 | Доля вновь введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений | % | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 19 | Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 20. | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта, в том числе имеются: | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| сменные кресла-коляски | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности) | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| поручни | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |
| пандусы | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности) | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| раздвижные двери | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| доступные входные группы | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |
| достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок | % | 5,2 | 10,5 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |
| 21. | Доля сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту | % | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 22. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области, от общего количества работающих сотрудников | % | **-** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 23. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению | % | **-** | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 8,3 | 8,3 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 24. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 25. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | **-** | **-** | 2,8 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| 26. | Доля организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| **III. Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, подведомственных Отделу культуры Администрации** **Белозерского района** |
| **Библиотеки** |
| 27. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию объектов библиотек | % | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 28. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих после проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации, начиная с 1 июля 2016 года, условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества библиотек | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 29. | Удельный вес объектов библиотек, на которых обеспечивается оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам, а также размещение соответствующей информации, от общего количества библиотек | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 30. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества библиотек | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 11,5 | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 31. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 11,5 | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 32. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек | *%* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 33. | Удельный вес приобретаемых пассажирских автотранспортных средств (имеющих не менее 8 мест для сидения) библиотек, доступных для инвалидов, от общего количества приобретаемых транспортных средств | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4,3 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 34. | Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества библиотечных работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 35. | Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), от общего количества документов библиотечного фонда | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4,3 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 36. | Удельный вес библиотек, имеющих специализированное оборудование для инвалидов (в т.ч. тифлофлэшплееры) | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4,3 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| **Музеи** |
| 37. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов музеев, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию объектов музеев | % | - | - | - | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 38. | Удельный вес объектов музеев, имеющих после проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации, начиная с 1 июля 2016 года, условия доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, от общего количества объектов музеев | % | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 39. | Удельный вес объектов музеев, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), от общего количества объектов музеев | % | - | - | - | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 40. | Удельный вес объектов музеев, на которых обеспечивается оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам, а также размещение соответствующей информации, от общего количества музеев | % | - | - | - | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 41. | Удельный вес объектов музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества музеев | % | - | - | - | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 42. | Удельный вес объектов музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения, от общего количества музеев (дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению тактильных экспонатов) | % | - | - |  | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 43. | Удельный вес музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего количества музеев (предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, дублированием для глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах) | % | - | - | - | - | - | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 44. | Удельный вес музеев, где в штате имеется сотрудник, на которого приказом возложены обязанности по работе с инвалидами и маломобильными гражданами | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 45. | Удельный вес музеев, где имеются сотрудники музея, участвующие в обслуживании посетителей и прошедшие обучение для осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами, от общего количества работников музеев | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 46. | Удельный вес экспозиций, выставок и т.п., доступных для лиц с инвалидностью, от общего количества экспозиций, выставок | % | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 47. | Удельный вес мероприятий, доступных для лиц с инвалидностью, от общего количества мероприятий | % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 48. | Удельный вес музеев, имеющих веб-сайты, доступные для инвалидов по зрению, от общего количества музеев | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 49. | Удельный вес музеев, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, объектов и услуг, от общего числа музеев | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| **Культурно-досуговые учреждения** |
| 50. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов учреждений, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию объектов учреждений | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 51. | Удельный вес объектов учреждений, имеющих после проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации, начиная с 1 июля 2016 года, условия доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, от общего количества объектов учреждений | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 52. | Удельный вес объектов учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), от общего количества объектов учреждений | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 53. | Удельный вес объектов учреждений, на которых обеспечивается оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам, а также размещение соответствующей информации, от общего количества учреждений: | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| для всех типов инвалидов | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 |
| для инвалидов-опорников | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 |
| для инвалидов по зрению | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 |
| для инвалидов по слуху | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 |
| 54. | Доля учреждений, сотрудники которых прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, от общего количества сотрудников учреждений, имеющих собственные объекты для предоставления услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 55. | Удельный вес объектов учреждений, предоставляющих помощь сотрудников, на которых административно-распорядительным актом учреждения возложена обязанность по ее предоставлению, в частности по преодолению барьеров, мешающих инвалидам пользоваться услугами учреждения, от общего количества учреждений | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 56. | Удельный вес мероприятий учреждений, доступных для лиц с инвалидностью, от общего количества мероприятий, проводимых учреждениями | % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 57. | Доля учреждений, предоставляющих не менее 5 % мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (от общего числа мест в зрительных залах), от общего количества учреждений | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| для всех типов инвалидов | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,0 |
| для инвалидов по зрению | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,0 |
| для инвалидов по слуху | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,0 |
| для инвалидов-опорников | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,0 |
| 58. | Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, объектов и услуг, от общего числа учреждений | % | **-** | **-** | **-** | **-** | 50 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 59. | Удельный вес зрелищных мероприятий, экспозиций, выставок учреждений, программы и иная информация о которых подготовлена с учетом возможности их использования инвалидами по зрению (в том числе выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля), от общего количества мероприятий, проводимых учреждениями | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 60. | Удельный вес учреждений, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учитывающие требования национальных стандартов, от общего числа учреждений | % | **-** | **-** | **-** | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 61. | Доля учреждений, организующих выездные мероприятия, доступные для лиц с инвалидностью, от общего числа учреждений, не имеющих собственных объектов для предоставления услуг | % | **-** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| **Образовательные учреждения** |
| 62. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию объектов образовательных учреждений | % | **-** | - | - | - | - | - | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 63. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих после проведения капитального ремонта и реконструкции, начиная с 1 июля 2016 года, условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества образовательных учреждений | % | **-** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 64. | Удельный вес объектов образовательных учреждений, на которых обеспечивается оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам, а также размещение соответствующей информации, от общего количества образовательных учреждений | % |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 65. | Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества образовательных учреждений | % | **-** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 66. | Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения, от общего количества образовательных учреждений | % | **-** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 67. | Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего количества образовательных учреждений | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 68. | Удельный вес приобретаемых пассажирских автотранспортных средств (имеющих не менее 8 мест для сидения) образовательных учреждений, доступных для инвалидов, от общего количества приобретаемых транспортных средств | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 69. | Удельный вес педагогических работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 70. | Удельный вес образовательных организаций, реализующих адаптированные для обучения лиц с нарушениями зрения образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 71. | Удельный вес образовательных организаций, реализующих адаптированные для обучения лиц с нарушениями слуха образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 100 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| 72. | Удельные вес учебно-методической литературы, адаптированной для лиц с нарушением зрения, от общего количества учебно-методической литературы | % | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 | 25 | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| **Объекты и услуги, предоставляемые в сфере торговли и общественного питания** |
| 73. | Доля объектов торговли и общественного питания общедоступной сети, расположенных на территории Белозерского района, оборудованных элементами физической и информационной доступности для инвалидов, от общего числа объектов торговли и общественного питания общедоступной сети | % | - | - | 1,7 | 4,3 | 8,6 | 6,0 | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |

**Заместитель Главы Белозерского района,**

**управляющий делами Н.П. Лифинцев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к постановлению Администрации Белозерского района от «18» января 2018 года № 26«О внесении изменений в  постановление Администрации Белозерского районаот 20 февраля 2017 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Белозерского района» |

**Раздел IV. Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Белозерском районе в 2017-2030 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Белозерского района,Отдел образования,Отдел культуры, сектор молодежной политики, спорта и туризма | 2017 год | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**  |
| 2 | Организация работы по разработке и актуализации паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг | Постановление Администрации Белозерского района от 28.04.2016 г. № 213 «О муниципальной программе Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Администрация Белозерского района,Отдел образования,Отдел культуры  | 2017 год | Наличие по каждому объекту информации об имеющихся недостатках в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг и управленческих решений по их устранению |
| 3 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района, оказание им методической помощи по вопросам обеспечения условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Белозерского района,Отдел культуры | 2017 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 4 | Проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг  | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Белозерского района,Отдел образования,Отдел культуры | 2017 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 5 | Осуществление контроля за соблюдением требований к проектной документации, строительных норм и правил, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, при строительстве объектов, капитального строительства | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» | Отдел ЖКХ и производственных отраслей Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 6 | Организация взаимодействия с перевозчиком и владельцем Белозерской автостанции, оказывающими услуги, связанные с перевозками на автомобильном транспорте, по вопросам обеспечения пассажирам из числа инвалидов условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Администрация Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Обеспечение доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг |
| 7 | Организация мониторинга за оснащением объектов социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта Белозерского района специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов | Свод правил СП 59.13330.2012. «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (далее - Свод Правил СП 59.13330.2012. «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») | Администрация Белозерского района, Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района  | 2017 - 2030 годы | Исполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации об оборудовании объектов техническими средствами, используемыми инвалидами |
| 8 | Проведение мониторинга оснащенности объектов торговли и предприятий общественного питания общедоступной сети, расположенных на территории Белозерского района, элементами физической и информационной доступности | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Комитет экономики и управления муниципальным имуществомАдминистрации Белозерского района | 2018 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 9 | Проведение мониторинга доступности образовательных ресурсов для детей-инвалидов в образовательных организациях Белозерского района | Свод правил СП 59.13330.2012. «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Отдел образования Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Анализ доступности объектов образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
| 10 | Создание в общеобразовательных организациях Белозерского района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2016 г. № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;постановление Администрации Белозерского района от 28.04.2016 г. № 213 «О муниципальной программе Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел образования Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Обеспечение доступности образовательных ресурсов в сфере общего образования для лиц с инвалидностью |
| 11 | Создание в дошкольных образовательных организациях Белозерского района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных образовательных организаций специальным, в том числе игровым, реабилитационным, спортивным оборудованием  | Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2016 г. № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;постановление Администрации Белозерского района от 28.04.2016 г. № 213 «О муниципальной программе Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел образования Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Белозерском районе;увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Белозерского района;увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Белозерском районе;формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов |
| 12 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры парковками для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселений (по согласованию)  | 2017 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 13 | Информирование по вопросам предоставления муниципальных услуг, о способах получения информации, о месте нахождения и графике работы Администрации Белозерского района, администраций сельских поселений, муниципальных учреждений и организаций: в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном и письменном обращении; в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;в государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселения (по согласованию),  | 2017 - 2030 годы | Доступность муниципальных услуг |
| 14 | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Администрации Белозерского района, администрациях сельских поселений, муниципальных учреждениях и организациях | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселения (по согласованию) | 2017 - 2030 годы | Доступность муниципальных услуг |
| 15 | Организация доступности официальных сайтов Администрации Белозерского района, администраций сельских поселений, Отдела образования, образовательных учреждений, библиотек с учетом особых потребностей инвалидов по зрению | Федеральный закон от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселения (по согласованию)  | 2017 год | Доступность информации о муниципальных услугах для инвалидов по зрению |
| 16 | Организация обеспечения инвалидов на безвозмездной основе физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами  | Закон Курганской области от 10.11.2008 г. № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» | Отдел образования Администрации Белозерского района, сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Повышение доступности для инвалидов занятий физической культурой и спортом |
| 17 | Организация работы по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов в том числе за счет средств областного бюджета  | Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 490 «О государственной Программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014 - 2019 годы | Сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района,Отдел культуры Администрации Белозерского района | 2017 - 2019 годы | Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов повысит доступность объектов показа для туристов, в том числе лиц с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста |
| 18 | Организация контроля за приобретением литературы специальных форматов и аудиозаписей | Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2016 г. № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;постановление Администрации Белозерского района от 28.04.2016 г. № 213 «О муниципальной программе Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел культуры Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Обеспечение инвалидам доступности библиотечных услуг |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** |
| 19 | Инструктирование и обучение специалистов, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидам объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района | 2017 - 2030 годы | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 20 | Внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих, должностные инструкции сотрудников муниципальных организаций и учреждений в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;Федеральный закон от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселения (по согласованию) | 2017 год | Осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |
| **Раздел V. Информационное сопровождение мероприятий по повышению значений показателей доступности** **для инвалидов объектов и услуг** |
| 21 | Информационная поддержка хода реализации Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Белозерского района | Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2016 г. № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;постановление Администрации Белозерского района от 28.04.2016 г. № 213 «О муниципальной программе Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 год | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района,администрации сельских поселения (по согласованию) ГБУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию) | 2017 - 2030 годы | Создание эффективно действующей системы информационного обеспечения населения по вопросу повышения доступности для инвалидов объектов и услуг |

**Заместитель Главы Белозерского района,**

**управляющий делами Н.П. Лифинцев**