**Администрация**

**Белозерского муниципального округа**

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_

с. Белозерское

**Об утверждении муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2025-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа, Администрация Белозерского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2025-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Белозерского муниципального округа от 26.10.2022 г. № 289 «Об утверждении муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского муниципального округа Курганской области, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности.

Глава

Белозерского муниципального округа Н.А. Богданова

Приложение

к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года №\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства

в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2025-2027 годы

**Муниципальная программа**

**Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2025-2027 годы**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» (далее- Программа) | | | |
| Ответственный исполнитель | Заместитель Главы Белозерского муниципального округа, начальник отдела ЖКХ и градостроительной деятельности | | | |
| Координатор муниципальной программы | Глава Белозерского муниципального округа | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округа Курганской области | | | |
| Задачи муниципальной программы: | - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;  - ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - содержание дорог общего пользования;  - повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - устройство тротуаров;  - паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог;  - ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |
| Целевые индикаторы | - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием - 3%;  - ремонт автомобильных дорог - 12,8 км;  - строительство тротуаров - 0,8 км;  - паспортизация бесхозных автомобильных дорог - 100 %. | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы | | | |
| Объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы, в том числе по годам: | всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Средства бюджета Курганской области | 196446343,5 руб. | 90095098,5 руб. | 47678400 руб. | 58672845 руб. |
| Средства бюджета Белозерского муниципального округа | 1984306,5 руб. | 910051,5 руб. | 481600 руб. | 592655 руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;  - ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - содержание дорог общего пользования;  - повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - Уустройство тротуаров;  - паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - выполнения работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог;  - разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог;  - ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие округа и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса России от 01.11.2007 г. № 157 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляют 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV—V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось с момента первоначального строительства. В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее двух автомобильных дорог в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Белозерского муниципального округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог недостаточно для поддержания их в надлежащем состоянии.

Настоящая программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа Курганской области и определяет порядок формирования и использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

**Раздел II. Порядок формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа**

1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета за счет:

- доходов от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности Белозерского муниципального округа;

- средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белозерского муниципального округа.

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период утверждается решением Думы Белозерского муниципального округа о бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может уточняться в течение текущего финансового года:

- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Думы Белозерского муниципального округа с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с дорожным фондом Белозерского муниципального округа;

- в случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 1, в текущем финансовом году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда могут быть включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Белозерского муниципального округа;

- в случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в п. 1, в текущем финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличивается на сумму превышения, путем внесения изменений в решение Думы Белозерского муниципального округа о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год.

**Раздел III. Перечень мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование объекта, улицы** | **Виды работ** | **Объем работ (км/м2)** | **Стоимость работ (руб.)** | **Обоснование** |
|  | **2025 год** | | | | |
| 1 | с. Белозерское | | | | |
| 1.1 | ул. Проектная от ул. Новая до ул. Транспортная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,4/2400 | 6474180 | Интенсивное движение транспорта |
| 1.2 | ул. Транспортная от д.№2 до д. №26 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,4/2400 | 6474180 | Интенсивное движение транспорта |
| 1.3 | автодорога от пересечения улиц Калинина и Суворова в с. Белозерское до пересечения улиц Труда и Школьная в д. Корюкина | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара, устройство освещения | 0,88/5280 | 36400000 | Интенсивное движение транспорта и пешеходов из с.Белозерское в д.Корюкина |
| 2 | с. Боровское | | | | |
| 2.1 | ул. Новая, ул. Советская от д. №4 до здания ФАП | ремонт асфальтобетонного покрытия,  устройство щебеночного покрытия | 0,36/2160  0,19/950 | 9328280 | Интенсивное движение транспорта, центральная улица |
| 3 | с. Нижнетобольное | | | | |
| 3.1 | ул. Центральная от ул. Новая до магазина «Продукты» | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,37/2220 | 5984000 | Интенсивное движение транспорта, центральная улица |
| 3.2 | ул. Почтовая | устройство щебеночного покрытия | 0,8/4400 | 7689600 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 4 | с. Рычково | | | | |
| 4.1 | ул. Советская от ул. Зеленая до ул. Степная, ул. Степная от здания школы до д. №2 | устройство щебеночного покрытия | 0,65/3575 | 7533910 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 5 | д. Редькино | | | | |
| 5.1 | ул. Маячная от д. №26 до ул. Сиреневая | устройство щебеночного покрытия | 1,09/5995 | 11121000 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **итого** | | **5,14/29380** | **91005150** |  |
|  | **2026 год** | | | | |
| 1 | с. Белозерское | | | | |
| 1.1 | ул. Цветкова от ул. К. Маркса до д. №1 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,5/3000 | 8250000 | Интенсивное движение транспорта |
| 1.2 | ул. Ленина от д. №30 до ул. Цветкова | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,51/3060 | 8415000 | Интенсивное движение транспорта |
| 2 | д. Куликово | | | | |
| 2.1 | ул. Центральная от д. №2 до д. №19 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,65/3500 | 9625000 | Центральная улица, интенсивное движение транспорта |
| 3 | с. Боровское | | | |  |
| 3.1 | ул. Рабочая от д. №2 до д. №27 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,7/4200 | 11550000 | Интенсивное движение транспорта |
| 4 | д. Корюкина | | | | |
| 4.1 | ул. Труда от д. №20 до д. №1Б | устройство щебеночного покрытия | 0,92/5060 | 7820000 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 5 | д. Мокино | | | | |
| 5.1 | деревянный мост | Замена опор моста, устройство пролетных строений | 1 | 2500000 | Мост соединяет две улицы населенного пункта |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **итого** | | **3,28/18820** | **48160000** |  |
|  | **2027 год** | | | | |
| 1 | с. Белозерское | | | | |
| 1.1 | ул. Советская от ул. К. Маркса до пер. Майский | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,56/3360 | 9240000 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта |
| 2 | с. Баярак | | | | |
| 2.1 | ул. Советская от ул. Центральная до ул. Мира | устройство щебеночного покрытия | 0,373/2052 | 3170500 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 3 | с. Большое Зарослое |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Центральная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 1,120/6720 | 18480000 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта |
| 4 | с. Нижнетобольное | | | | |
| 4.1 | ул. Советская | устройство щебеночного покрытия | 1,3/7150 | 11050000 | Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 5 | с. Пьянково | | | | |
| 5.1 | ул. Центральная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 1,05/6300 | 17325000 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта |
|  | **итого** | | **4,403/25582** | **59265500** |  |
|  | **всего** | | **12,823/73782** | **198430650** |  |

**Раздел IV. Сроки реализации и контроль за ходом выполнения Программы**

7. Сроки реализации Программы – 2025 - 2027 годы.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы.

8. Общий контроль исполнения Программы осуществляет Администрация Белозерского муниципального округа.

Отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа осуществляет:

- организацию выполнения мероприятий Программы за счет предоставления средств из бюджета Белозерского муниципального округа;

- подготовку информации и отчетов для Главы Белозерского муниципального округа о выполнении Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы.

9. Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации Программы путём ежегодного мониторинга.

Управляющий делами,

начальник управления делами Л.В. Евдокимова