**Администрация Белозерского района**

**Курганской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «12» апреля 2019 года №71-р

с. Белозерское

|  |
| --- |
| **О подготовке и проведении празднования**  **74-й годовщины Победы в Великой**  **Отечественной войне 1941-1945 годов**  **в Белозерском районе** |

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотического воспитания населения, укрепления национального самосознания, воинских и культурных традиций:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белозерском районе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белозерском районе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать Главам сельсоветов Белозерского района утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Рекомендовать ГАУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (Степанова Т.С.) обеспечить освещение основных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Финансовому отделу Администрации Белозерского района (Конева В.В.) осуществлять финансирование мероприятий Комплексного плана по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белозерском районе в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете, по соответствующим бюджетополучателям.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Белозерского района.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной политики Баязитову М.Л.

**Временно исполняющий обязанности**

**Главы Белозерского района А.В. Завьялов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к распоряжению Администрации Белозерского района  от «12» апреля 2019 года №71-р  «О подготовке и проведении празднования  74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в Белозерском районе» |

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования   
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
в Белозерском районе (далее – Оргкомитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завьялов А.В. | - | временно исполняющий обязанности Главы Белозерского района, председатель Оргкомитета; |
| Баязитова М.Л. | - | временно исполняющий обязанности заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной политики, заместитель председателя Оргкомитета; |
| Фалькова И.В. | - | главный специалист Отдела культуры Администрации Белозерского района, секретарь Оргкомитета. |
| Члены Оргкомитета: |  |  |
| Бабушкина В.Д. | - | председатель Белозерского районного Совета ветеранов  (по согласованию); |
| Головачева Е.П. | - | главный врач ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); |
| Носова Н.В. | - | начальник Отдела образования Администрации Белозерского района; |
| Данилова Л.С. | - | директор МКУК «Белозерская центральная межпоселенческая библиотека»; |
| Рыбин Е.Н. | - | начальник отделения полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский»  (по согласованию); |
| Конева В.В. | - | начальник финансового отдела Администрации Белозерского района; |
| Кошелев А.А. | - | заместитель председателя общественной организации ветеранов боевых действий Белозерского района  (по согласованию); |
| Курлова М.Ю. | - | начальник Отдела культуры Администрации Белозерского района; |
| Лифинцев Н.П. | - | временно исполняющий обязанности заместителя Главы Белозерского района, управляющего делами |
| Степанова Т.С. | - | редактор ГАУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию); |
| Макарова Е. Н. | - | директор МКУК «Белозерский районный краеведческий музей»; |
| Мичюлене Н.Н. | - | руководитель сектора молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района; |
| Сахаров П. Г. | - | глава Белозерского сельсовета  (по согласованию); |
| Солонина Г.Т. | - | директор МКУК «Белозерский районный Дом культуры»; |
| Человечкова С.В. | - | директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»  (по согласованию). |

**Временно исполняющий обязанности**

**заместителя Главы Белозерского района,**

**управляющего делами Н. П. Лифинцев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к распоряжению Администрации  Белозерского района  от «12» апреля 2019 года №71-р  «О подготовке и проведении празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Белозерском районе» |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941-1945 годов в Белозерском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | | Подготовка проекта распоряжения Администрации Белозерского района о подготовке и проведении празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белозерском районе | До 5 апреля  2019 года | Администрация Белозерского района |
| 2 | | Создание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белозерском районе | До 5 апреля  2019 года | Администрация Белозерского района |
| 3 | | Обновление единой информационно-справочной системы о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдовах участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Белозерского района | Ежемесячно | Отдел по Белозерскому району  ГКУ «Управление СЗН № 9»  (по согласованию) |
| 4 | | Проведение субботников по благоустройству населенных пунктов в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2019 года | Администрация Белозерского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию);  руководители предприятий, организаций и учреждений Белозерского района  (по согласованию) |
| 5 | | Проведение работ по благоустройству и ремонту памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории Белозерского района | Апрель  2019 года | Администрация Белозерского района,  районный Совет ветеранов  (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), общеобразовательные организации, учреждения культуры, ДЮЦ |
| 6 | | Обновление табличек и звездочек на домах и квартирах участников Великой Отечественной войны | Апрель  2019 года | Главы сельских поселений  (по согласованию),  Районный Совет ветеранов  (по согласованию) |
| 7 | | Оформление населенных пунктов Белозерского района  к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Апрель-май  2019 года | Администрация Белозерского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений Белозерского района, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| 8 | | Подготовка подарков участникам Великой Отечественной войны | Май 2019 года | Администрация Белозерского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 9 | | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на дому, поздравление с Днем Победы | Май 2019 год | Администрация Белозерского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию), общеобразовательные организации, КДО (по согласованию), районный Совет ветеранов (по согласованию), КЦСОН (по согласованию) |
| 10 | | Направление поздравлений временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской области и временно исполняющего обязанности Главы Белозерского района ветеранам Великой Отечественной войны | Май 2019 года | Администрация Белозерского района |
| 11 | | Подготовка и публикация праздничных поздравлений временно исполняющего обязанности Главы Белозерского района и председателя Белозерской районной Думы к жителям района на официальном сайте Администрации района и в районной газете «Боевое слово» | Май 2019 года | Администрация Белозерского района |
| **II. Информационно-пропагандистские мероприятия** | | | | |
| 12 | | Оформление стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, районном Совете ветеранов, посвященных 74-ой годовщине Победы 1941-1945 годов | Апрель 2019 год | Отдел образования,  Отдел культуры,  образовательные организации,  КДО (по согласованию), районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| 13 | | Размещение материалов, посвященных 74-ой годовщине Победы 1941-1945 годов в районной газете «Боевое слово», на официальном сайте Администрации Белозерского района, сайтах образовательных организаций, на интернет-страницах «ВКонтакте», «Одноклассники» | Апрель-май  2019 года | Администрация Белозерского района,  редакция районной газеты «Боевое слово» (по согласованию),  Отдел образования, Отдел культуры, РКМ, образовательные организации, СМПСиТ |
| 14 | | Политинформации  «Нам жить и помнить» | Апрель-май  2019 года | Отдел образования,  общеобразовательные организации |
| 15 | | Организация экскурсий в музеи и комнаты боевой и трудовой славы Белозерского района | Апрель-май  2019 года | Отдел образования,  Отдел культуры,  образовательные организации,  КДО (по согласованию), |
| 16 | | Создание альбома-эстафеты «Учителя в солдатских шинелях» | До 30 декабря  2019 года | Отдел образования,  общеобразовательные организации |
| 17 | | Работа тематической группы ВК «Волонтеры Победы» | В течение года | Отдел образования, ДЮЦ |
| **III. Выставки** | | | | |
| 18 | | Книжно-иллюстративные выставки:  - «Трудные шаги к великой Победе»;  - «Вехи Победы»;  - «Они сражались за Родину» и др. | Апрель-май  2019 год | Отдел образования,  общеобразовательные организации |
| 19 | | Выставки литературы:  - «Нам завещаны память и слава»;  - «Великой Победе посвящается»;  - «В сердцах и книгах память о войне» и др. | Май 2019 года | Отдел культуры, МЦБ,  КДО (по согласованию) |
| 20 | | Выставки музейных экспонатов:  - «Война. Победа. Память»;  - «Галерея памяти»;  - фотозона «Фото с солдатом» и др. | 9 мая 2019 года | Отдел культуры, РКМ, КДО  (по согласованию) |
| **IV. Акции** | | | | |
| 21 | | Социальная акция «История Победы» (создание видеоролика – фрагмента экскурсии по музею) | Апрель 2019 года | Отдел образования |
| 22 | | Акция «Забыть нельзя» (уход за заброшенными могилами ветеранов Великой Отечественной войны) | Апрель 2019 года | Администрация Белозерского района, районный Совет ветеранов (по согласованию) , Главы сельских поселений (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры, СМПСиТ, общеобразовательные организации, ДЮЦ, КДО (по согласованию) |
| 23 | | Акция «Забота» (единые тимуровские дни) | Апрель 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 24 | | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» | Апрель – май  2019 года | Администрация Белозерского района, районный Совет ветеранов (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры, СМПСиТ, общеобразовательные организации, ДЮЦ |
| 25 | | Участие во Всероссийской акции «Сирень Победы» | 1-8 мая 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 26 | | Участие в X Международной акции «Читаем детям о войне» | 6 мая 2019 года | Отдел культуры, МЦБ |
| 27 | | Участие в областной акции «Дорога к ветерану» | 8 мая 2019 года | Администрация Белозерского района, районный Совет ветеранов (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры, СМПСиТ, Главы Белозерского, Пьянковского, Першинского, Боровского, Боровлянского сельсоветов (по согласованию), Белозерская СОШ, Першинская СОШ, Боровская СОШ, Стеклозаводская СОШ, РДК, Першинское КДО (по согласованию), Боровлянский КДЦ (по согласованию), Боровское КДО (по согласованию), |
| 28 | | Акция «Поздравь ветерана» | 8-9 мая 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 29 | | Акции:  - «Написано войной – увековечено литературой»;  - «Я – наследник Великой Победы» | 9 мая 2019 года | Отдел культуры, МЦБ |
| 30 | | Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2019 года | Администрация Белозерского района, районный Совет ветеранов (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры, СМПСиТ, общеобразовательные организации, КДО (по согласованию), ДЮЦ |
| **IV. Культурно-массовые мероприятия** | | | | |
| 31 | | Цикл мероприятий в рамках программы «И пусть поколения помнят» | Апрель - май  2019 года | Отдел культуры, МЦБ |
| 32 | | Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, членов районного Совета ветеранов со школьниками | Апрель - май  2019 года | Отдел образования,  общеобразовательные организации |
| 33 | | Уроки-мужества, библиотечные уроки «Никто не забыт…», «Этот День Победы!...» | Апрель-май  2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 34 | | Показ художественных и документальных фильмов, роликов о Великой Отечественной войне | Апрель-май 2019 год | Отдел образования, образовательные организации, Отдел культуры, КДО (по согласованию) |
| 35 | | Торжественные линейки, посвящённые 74-й годовщине Победы 1941-1945 годов | Май 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 36 | | Тематическая встреча «Вспомним мы походы, и былые годы…» с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, жителями д. Корюкина | 8 мая 2019 года | Отдел культуры, РКМ |
| 37 | | «Круглый стол» по вопросам взаимодействия районного Совета ветеранов и общеобразовательных организаций по вопросам патриотического воспитания школьников | 9 апреля 2019 года | Районный Совет ветеранов  (по согласованию) |
| 38 | | Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша» | 9 мая 2019 года | Администрация Белозерского района,  Отдел образования, Белозерская СОШ, МЧС (по согласованию),  Главы сельских поселений  (по согласованию), общеобразовательные организации, КДО (по согласованию) |
| 39 | | Театрализованная тематическая программа «Страницы истории память листает…», посвященная 74-й годовщине Победы 1941-1945 годов | 9 мая 2019 года | Отдел культуры, РДК |
| 40 | | Тематические концерты, посвященные 74-й годовщине Победы 1941-1945 годов | 9 мая 2019 года | Отдел культуры, КДО  (по согласованию) |
| 41 | | Квест «Курская битва» | 9 мая 2019 года | ДЮЦ |
| **V. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | | |
| 42 | | Церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам павшим воинам в годы Великой Отечественной войны | 9 мая 2019 года | Администрация Белозерского района,  Отдел культуры, Главы сельских поселений (по согласованию),  КДО (по согласованию) |
| 43 | | Мероприятия, посвященные Международному дню памятников | 18 апреля 2019 года | Отдел культуры, МЦБ, КДО  (по согласованию) |
| **VI. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников  Великой Отечественной войны, лиц, приравненным к ним, тружеников тыла** | | | | |
| 44 | | Проведение мониторинга социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому | До 30 декабря  2019 года | Администрация Белозерского района, Главы сельских поселений  (по согласованию),  КЦСОН (по согласованию) |
| 45 | | Проведение обследований жилищных помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны | До 30 декабря  2019 года | Администрация Белозерского района, Главы сельских поселений  (по согласованию)  КЦСОН (по согласованию), |
| 46 | | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями участников Великой Отечественной войны | До 30 декабря  2019 года | Белозерская ЦРБ (по согласованию),  КЦСОН (по согласованию),  Представительство регионального фонда отделения Фонда социального страхования в Белозерском районе  (по согласованию) |
| 47 | | Предоставление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны работниками отделений социального и социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ «Белозерский комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» | До 30 декабря  2019 года | КЦСОН (по согласованию),  Белозерская ЦРБ (по согласованию) |
| 48 | Предоставление льготных путевок на санаторно-курортное лечение ветеранам Великой Отечественной войны | До 30 декабря  2019 года | Представительство регионального фонда отделения Фонда социального страхования в Белозерском районе  (по согласованию) |
| 49 | Пролечивание в областном госпитале ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн | До 30 декабря  2019 года | Белозерская ЦРБ  (по согласованию) |
| 50 | Проведение диспансеризации инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла | До 30 декабря  2019 года | Белозерская ЦРБ  (по согласованию) |
| **VII. Спортивные мероприятия** | | | |
| 51 | Первенство района по настольному теннису, посвященное памяти  В.Н. Коробейникова | 30 апреля 2019 года | СМПСиТ, Белозерская СОШ |
| 52 | Районный турнир по футболу «Кубок Победы» | 9 мая 2019 года | СМПСиТ |
| 53 | Блиц турнир по шахматам | 9 мая 2019 года | РДК |
| 54 | Районный турнир по волейболу, посвященный 74-й годовщине Победы 1941-1945 годов | 10 мая 2019 года | СМПСиТ, ДЮСШ |
| **VIII. Конкурсы** | | | |
| 55 | Участие во Всероссийском конкурсе «Мой прадед» | Апрель 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 56 | Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!» | Апрель - май  2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |

**Условные сокращения и аббревиатура:**

**Отдел образования** – Отдел образования Администрации Белозерского района

**Отдел культуры** – Отдел культуры Администрации Белозерского района

**СМПСиТ** – сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района

**КЦСОН** – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»

**Белозерская ЦРБ –** Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница»

**РДК** – муниципальное казенное учреждение культуры «Белозерский районный Дом культуры»

**МЦБ –** муниципальное казенное учреждение культуры «Белозерская межпоселенческая центральная библиотека»

**РКМ** – муниципальное казенное учреждение «Белозерский районный краеведческий музей»

**ДЮСШ** – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Белозерская детская юношеская спортивная школа»

**КДО -** муниципальные казенные учреждения культуры «Культурно-досуговые объединения»

**Редакция газеты «Боевое слово»** – Государственное автономное учреждение «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово»

**Районный Совет ветеранов** – Белозерский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

**Временно исполняющий обязанности заместителя**

**Главы Белозерского района, управляющего делами Н.П. Лифинцев**