ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы.

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Сокращение энергоемкости не менее чем на 3 процентов в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики Белозерского района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | - стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала; - снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов; - сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче; - обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Белозерского района за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно - энергетических ресурсов (дрова, природный газ); - сократить энергетические издержки бюджетной сферы Белозерского района; - популяризовать идеи энергосбережения среди населения. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района |
| Разработчик муниципальной программы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района |
| Исполнители муниципальной программы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района, товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), ООО «Коммунальный сервис» (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; -доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белозерского района; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия тепловой энергии в натуральном и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2010-2015 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 44,722 млн. рублей в том числе: -за счет средств бюджета Белозерского района – 9,012 млн. рублей, из них по годам: - 2010 год – 0,5 млн. рублей; - 2011 год – 1,2 млн. рублей; - 2012 год - 1,5 млн. рублей; - 2013 год – 1,6 млн. рублей; - 2014 год – 2,0 млн. рублей; - 2015 год – 2,212 млн. рублей. - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию) всего – 35,710 млн. рублей, из них по годам: - в 2010 году – 0,65 млн.руб. - в 2011 году – 2,35 млн.руб. - в 2012 году – 5,87 млн.руб. - в 2013 году – 6,89 млн.руб. - в 2014 году – 7,57 млн.руб. - в 2015 году -12,38 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении; - снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не менее чем на 3 процента, в том числе электрической энергии на 3 процента, тепловой энергии на 6 процента; - сократить расходы бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года; - довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 процентов. |

Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского района, их формирования и реализации

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 за 2015 год

Млн, рублей

| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Муниципальная программа | 14,42 | - | - | - | 12,38 | 2,12 | 1,1 | - | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,1 |  |  |  | 0,3 | 0,8 |

Подпись руководителя

Исполнитель

Приложение к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  за              2015 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- |
| Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района | 100 | 100 | - | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Год реализации муниципальной программы. 1-й год; 2-й год; отчетный. | Последний год (целевое значение) | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия электрической энергии в натуральном выражении, киловатт часов (далее - кВтч) | 49533,0 | 51019,0 | 52550,0 | 52550,0 |  | 100 |  |
| Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тысяч рублей (далее - тыс. руб.) | 128,78 | 132,64 | 136,63 | 136,63 |  | 100 |  |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тысяч гигакалорий (далее - тыс. Гкал) | 318,57 | 328,13 | 337,97 | 337,97 |  | 100 |  |
| Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. руб. | 388,65 | 400,31 | 412,32 | 412,32 |  | 100 |  |
| Экономия воды в натуральном выражении, тысяч метров кубических (далее - тыс. м3) | 209,21 | 215,48 | 222,0 | 222,0 |  | 100 |  |
| Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб. | 5,335 | 5,495 | 5,661 | 5,661 |  | 100 |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м3 | 25,405 | 26,168 | 26,953 | 26,953 |  | 100 |  |
| Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. | 66,053 | 68,036 | 70,078 | 70,078 |  | 100 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за   2015  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1 | Продолжать дальнейшую реализацию программы |