ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения  муниципальной программы Белозерского района

«Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление различных форм повышения квалификации для руководителей и работников отрасли: курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка, дистанционное обучение, обучение с использованием телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение семинаров, совещаний руководителей учреждений и работников отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих профессий и мастерам традиционной народной культуры, работникам отрасли и ветеранам труда, проведение Дня пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Обеспечение социальной защиты работников отрасли (оплата коммунальных расходов, компенсации на книгоиздательскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение досуговой и воспитательной работы средствами кино через фестивали, премьеры, лектории, тематические показы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры. Юные дарования» | 4180 |  |  |  |  | 4180 | 4180 |  |  |  |  | 4180 | 4180 |  |  |  |  | 4180 |
| 1. Проведение на территории Белозерского района районных конкурсов, фестивалей и выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Участие лауреатов районных конкурсов, выставок, фестивалей в региональных, зональных конкурсах, выставках, фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Присуждение стипендий «Юные дарования Белозерского района» и премий преподавателям стипендиатов. Проведение церемоний чествования стипендиатов и лауреатов региональных, зональных конкурсов и фестивалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Лучший класс (отделение) ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие классов и отделений балалайки, домры в ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Поддержка оркестра народных инструментов, хореографического коллектива МЛАДА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела» | 342 |  |  |  |  | 342 | 342 |  |  |  |  | 342 | 342 |  |  |  |  | 342 |
| 1. Реставрация музейных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплектование музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание единого электронного каталога музейного фонда Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание условий для сохранности музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие выставочной и экспозиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Содействие сохранению культурного наследия (ремонт и установка памятников и обелисков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение самодеятельного художественного, традиционного народного творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности» | 17898 |  |  |  |  | 17898 | 17898 |  |  |  |  | 17898 | 17898 |  |  |  |  | 17898 |
| 1. Проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов по традиционной народной культуре, народному художественному и декоративно-прикладному творчеству, по культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка народного художественного творчества, народных художественных промыслов и ремесел, фольклорно-этнографической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, ориентации общества на нравственные идеалы и ценности национальной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Формирование позитивного образа Белозерского района посредством участия лучших творческих коллективов, отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремёсел в зональных, региональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях и выставках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на формирование единого пространства культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Изготовление сувенирной продукции «Визитная карточка Белозерского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Поддержка творческих самодеятельных коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Осуществление театральных, музыкальных постановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности» | 6994 | 2,9 |  |  |  | 6991,1 | 6994 |  | 2,9 |  |  | 6991,1 | 6994 | 2,9 |  |  |  | 6991,1 |
| 1. Комплектование фондов районной и сельских библиотек | 12,8 | 2,9 |  |  |  | 9,9 | 12,8 |  | 2,9 |  |  | 9,9 | 12,8 | 2,9 |  |  |  | 9,9 |
| 2. Компьютеризация районных и муниципальных библиотек. Развитие сети информационно-ресурсных центров. Внедрение автоматизированной системы обслуживания читателей | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 |
| 3. Районный конкурс «Библиотека года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение доступа различных слоёв населения к оперативной информации (Оформление подписки на периодические издания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Стимулирование читательской активности (проведение конкурсов среди читателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Оплата за Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение автотранспорта для культурного обслуживания населения Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приобретение для учреждений культуры и ведущих творческих коллективов свето - и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, инструментов, костюмов, реквизита | 85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  |  |  | 85 |
| 3. Ремонт музыкальных инструментов муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Приобретение музыкальных инструментов для учреждения образования в сфере культуры | 70 |  | 30 |  |  | 40 | 70 |  | 30 |  |  | 40 | 70 |  | 30 |  |  | 40 |
| 5.Обновление мебели (столы, стулья, книжные витрины) | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.Реконструкция здания под районный краеведческий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Реконструкция здания под районную библиотеку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Текущий и капитальный ремонт районных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Капитальный ремонт здания Нижнетобольного СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 39323 | 2,9 | 130 |  |  | 39190,1 | 39323 | 2,9 | 130 |  |  | 39190,1 | 39323 | 2,9 | 130 |  |  | 39190,1 |

Начальник Отдела культуры                                         М.Ю. Курлова

2-14-86

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»

2013 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| 1.Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района | экз. | 10 | 10 | нет | +1 |
| 2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района | ед. | 43 | 29,9 | -13,1 | -3 |
| 3.Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием | % | 50,2 | 53,6 | +3,4 | +2 |
| 4.Доля библиотек, имеющих свой сайт | % | 20 | 92 | +72 | +4 |
| 5.Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района | чел. | 120 | 277 | +157 | +4 |
| 6.Число киносеансов на одну киноустановку | ед. | 26 | 20 | -6 | -3 |
| 7.Охват населения кинообслуживанием | % | 21 | 29 | +8 | +4 |
| 8.Участие населения района в клубных формированиях | % | 10,6 | 11 | +0,4 | +2 |
| 9.Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 45,7 | 55 | +9,3 | +4 |
| 10.Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов | % | 7,4 | 6,5 | -0,9 | -3 |
| 11.Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием | % | 62 | 67 | +5 | +2 |
| 12.Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку | % | 40 | 21 | -19 | -3 |
| 13.Капитальный ремонт учреждений культуры | % освоения выделенных средств к плану | 100 | 100 | нет | +1 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +12 |

2014 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| 1.Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района | экз. | 11 | 10 | -1 | -2 |
| 2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района | ед. | 48 | 55 | +7 | +3 |
| 3.Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием | % | 50,3 | 55,2 | +4,9 | +2 |
| 4.Доля библиотек, имеющих свой сайт | % | 30 | 92 | +62 | +4 |
| 5.Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района | чел. | 150 | 359 | +209 | +4 |
| 6.Число киносеансов на одну киноустановку | ед. | 27 | 20 | -7 | -3 |
| 7.Охват населения кинообслуживанием | % | 22 | 29 | +7 | +4 |
| 8.Участие населения района в клубных формированиях | % | 11 | 12 | +1 | +2 |
| 9.Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 46 | 50,2 | +4,2 | +2 |
| 10.Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов | % | 7,5 | 7 | -0,5 | -2 |
| 11.Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием | % | 62 | 56 | -6 | -2 |
| 12.Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку | % | 40 | 35 | -5 | -3 |
| 13.Капитальный ремонт учреждений культуры | % освоения выделенных средств к плану | 100 | 100 | нет | +1 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +10 |

2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| 1.Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района | экз. | 12 | 10,1 | -1,9 | -3 |
| 2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района | ед. | 53 | 55 | +2 | +2 |
| 3.Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием | % | 50,4 | 55,6 | +5,2 | +3 |
| 4.Доля библиотек, имеющих свой сайт | % | 50 | 100 | +50 | +1 |
| 5.Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района | чел. | 180 | 472 | +292 | +4 |
| 6.Число киносеансов на одну киноустановку | ед. | 28 | 21 | -7 | -3 |
| 7.Охват населения кинообслуживанием | % | 23 | 33 | +10 | +4 |
| 8.Участие населения района в клубных формированиях | % | 11,4 | 14 | +2,6 | +4 |
| 9.Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 46,3 | 60,1 | +13,8 | +4 |
| 10.Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов | % | 7,6 | 8,1 | +1,5 | +2 |
| 11.Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием | % | 67 | 67 | нет | +1 |
| 12.Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку | % | 45 | 18,7 | -26,3 | -3 |
| 13.Капитальный ремонт учреждений культуры | % освоения выделенных средств к плану | 100 | 100 | нет | +1 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +17 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы. 2013 год; 2014 год; 2015 год. | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района | экз. | 10 | 10 | 10,1 | 10,1 |  |
| 2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района | ед. | 29,9 | 55 | 55 | 55 |  |
| 3.Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием | % | 53,6 | 55,2 | 55,6 | 55,6 |  |
| 4.Доля библиотек, имеющих свой сайт | % | 92 | 92 | 100 | 100 |  |
| 5.Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района | чел. | 277 | 359 | 472 | 472 |  |
| 6.Число киносеансов на одну киноустановку | ед. | 20 | 20 | 21 | 21 |  |
| 7.Охват населения кинообслуживанием | % | 29 | 29 | 33 | 33 |  |
| 8.Участие населения района в клубных формированиях | % | 11 | 12 | 14 | 14 |  |
| 9.Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 55 | 50,2 | 60,1 | 60,1 |  |
| 10.Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов | % | 6,5 | 7 | 8,1 | 8,1 |  |
| 11.Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием | % | 67 | 56 | 67 | 67 |  |
| 12.Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку | % | 21 | 35 | 18,7 | 18,7 |  |
| 13.Капитальный ремонт учреждений культуры | % освоения выделенных средств к плану | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | балл | +12 | +10 | +17 | +17 |  |

Форма 3. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы» за  2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| I. Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |
| Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района | экз. | 12 | 10,1 | -1,9 | -3 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района | ед. | 53 | 55 | +2 | +2 |
| Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием | % | 50,4 | 55,6 | +5,2 | +3 |
| Доля библиотек, имеющих свой сайт | % | 50 | 100 | +50 | +1 |
| II. Доступность музейного фонда для населения |  |  |  |  |  |
| Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района | чел. | 180 | 472 | +292 | +4 |
| III. Кинообслуживание населения |  |  |  |  |  |
| Число киносеансов на одну киноустановку | ед. | 28 | 21 | -7 | -3 |
| Охват населения кинообслуживанием | % | 23 | 33 | +10 | +4 |
| IV. Культурно-досуговое обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| Участие населения района в клубных формированиях | % | 11.4 | 14 | +2,6 | +4 |
| Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 46,3 | 60,1 | +13,8 | +4 |
| V. Доступность образовательных услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов | % | 7,6 | 8,1 | +1,5 | +2 |
| VI. Повышение уровня подготовки и повышения квалификации работников культуры |  |  |  |  |  |
| Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием | % | 67 | 67 | нет | +1 |
| Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку | % | 45 | 18,7 | -26,3 | -3 |
| VII. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | % освоения выделенных средств к плану | 100 | 100 | нет | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +17 |

Форма 4. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения |  |  | Год реализации муниципальной программы. 2013 год; 2014 год; 2015 год. | Последний год (целевое значение) |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Белозерского района |  | экз. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на одну тыс. чел. населения Белозерского района |  | ед. |  | 29,9 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |  |  |
| Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием |  | % |  | 53,6 |  |  |  |  |  |  | 55,2 |  | 55,6 |  |  | 55,6 |  |  |
| Доля библиотек, имеющих свой сайт |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| II. Доступность музейного фонда для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений музея и выставочных залов на одну тыс. жителей Белозерского района |  |  | чел. |  | 277 |  |  |  |  |  |  | 359 |  | 472 | 472 |  |  |  |
| III. Кинообслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число киносеансов на одну киноустановку |  |  | ед. |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  | 21 | 21 |  |  |  |
| Охват населения кинообслуживанием |  |  | % |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  | 33 | 33 |  |  |  |
| IV. Культурно-досуговое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие населения района в клубных формированиях |  |  | % |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 14 | 14 |  |  |  |
| Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  |  | % |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 50,2 |  | 60,1 | 60,1 |  |  |  |
| V. Доступность образовательных услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват художественным образованием детей Белозерского района к числу учащихся 1-9 классов |  |  | % |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 7 |  | 8,1 | 8,1 |  |  |  |
| VI. Повышение уровня подготовки и повышения квалификации работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес специалистов Белозерского района с высшим и средне-специальным образованием |  |  | % |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 56 |  |  | 67 |  |  |  |
| Удельный вес специалистов Белозерского района, прошедших курсовую переподготовку |  |  | % |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 35 |  |  | 18,7 |  |  |  |
| VII. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  | % освоения выделенных средств |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры за 2013 - 2015 годы»  за  2015  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +17 | реализацию программы продолжить |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |