|  | Приложение к постановлению Администрации Белозерского района от «15» декабря 2015 года №631 «О муниципальной программе Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района» на 2016-2020 годы |
| --- | --- |

Муниципальная программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района»

на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района» на 2016-2020 годы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района» на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района |
| Исполнители | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района, товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию), Финансовый отдел Администрации Белозерского района, администрации сельсоветов (по согласованию), ООО «Коммунальный сервис» (по согласованию), ООО «Теплоснаб», ООО «Теплофикация» (по согласованию) |
| Целевые индикаторы | - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белозерского района; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия тепловой энергии в натуральном и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий). |
| Сроки и этапы реализации | 2016 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы -38,2 млн. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Белозерского района – 7,8 млн. рублей, из них по годам: - 2016 год – 0,5 млн. рублей; - 2017 год - 1,5 млн. рублей; - 2018 год – 1,6 млн. рублей; - 2019 год – 2,0 млн. рублей; - 2020 год – 2,2 млн. рублей. - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию) всего – 30,4 млн. рублей, из них по годам: - в 2016 году – 2,3 млн. рублей; - в 2017 году – 5,8 млн. рублей; - в 2018 году – 6,8 млн. рублей; - в 2019 году – 7,5 млн. рублей; - в 2020 году – 8,0 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит к 2021 году: - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении; - снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не менее чем на 3 процента, в том числе электрической энергии на 3 процента, тепловой энергии на 6 процента; - сократить расходы бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2015 года; - довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 процентов. |

Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского района, их формирования и реализации

Информация

о ходе выполнения  муниципальной программы Белозерского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2016-2020 г.г.»

За 2017    год

Млн, рублей

| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Муниципальная программа | 7,3 | - | - | - | 5,8 | 1,5 | 3,8 | - | - | - | 2,4 | 1,4 | 3,8 | - | - | - | 2,4 | 1,4 |

Подпись руководителя

Исполнитель

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2016-2020

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  за              2017 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- |
| Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | - | 1 |
| - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района | 100 | 100 | - | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Год реализации муниципальной программы. 1-й год; 2-й год; отчетный. | Последний год (целевое значение) | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия электрической энергии в натуральном выражении, киловатт часов (далее - кВтч) | 49533,0 | 51019,0 | 52550,0 | 52550,0 |  | 100 |  |
| Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тысяч рублей (далее - тыс. руб.) | 128,78 | 132,64 | 136,63 | 136,63 |  | 100 |  |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тысяч гигакалорий (далее - тыс. Гкал) | 318,57 | 328,13 | 337,97 | 337,97 |  | 100 |  |
| Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. руб. | 388,65 | 400,31 | 412,32 | 412,32 |  | 100 |  |
| Экономия воды в натуральном выражении, тысяч метров кубических (далее - тыс. м3) | 209,21 | 215,48 | 222,0 | 222,0 |  | 100 |  |
| Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб. | 5,335 | 5,495 | 5,661 | 5,661 |  | 100 |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м3 | 25,405 | 26,168 | 26,953 | 26,953 |  | 100 |  |
| Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. | 66,053 | 68,036 | 70,078 | 70,078 |  | 100 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы  за   2017  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года | 1 | Продолжать дальнейшую реализацию программы |