**Муниципальная программа**

**«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы»**

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | Утверждено | Достигнуто | Отклонение  % | Оценка  в баллах | | | | |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | -8 |  | -3 |
| Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 49 | 30 | 61 | -3 |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | % | 5 | В 20р |  | 4 |
| Увеличение объема оборота малых и средних предприятий | % | 10 | 3 | 30 | -3 |
| Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Белозерского района | % | 6 | -2 |  | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -8 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы» за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -8баллов | реализацию программы продолжить |

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы Белозерского района**

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы»

**за 2017 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | | | | Выполнено | | в том числе: | | | | | |
| федеральный бюджет | **областной** бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | | внебюджетные источники | | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | | областной бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | |
| Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 300 |  | 285 |  | 15 | | 0 |  | |  | | |  | | 0 |  | |  | |  |  | 0 | |
| Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства | 5 |  |  |  | 5 | | 0 |  | |  | | |  | | 0 |  | |  | |  |  | 0 | |
| Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в областных выставках- ярмарках | 15 |  |  |  | 15 | | 2 |  | |  | | |  | | 2 |  | |  | |  |  | 2 | |
| Итого по муниципальной программе | 320 |  | 285 |  | 35 | 2 | | |  | |  |  | | 2 | |  |  | |  | |  | 2 |