**Мониторинг эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ (бюджет района), тыс. руб. | | Итоговая сводная оценка целевых индикаторов программы (баллы) | | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| план | факт |  |  |
| 1 | **«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе» на 2015 – 2020 годы** | 1,0 | 1,0 | +2 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 2 | Сохранение и развитие культуры Белозерского района на 2016-2020 годы» | 16803 | 16398 | +7 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Срок действия программы закончился |
| 3 | «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 0 | 0 | -6 |  | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 4 | «Развитие пищевых и перерабатывающих производств в Белозерском районе Курганской области на 2014-2017 годы» | 0 | 0 | +2 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 5 | «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы» | 32 | 32 | +3 |  | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 6 | Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2016-2020 годы | 250 | 250 | +27 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Срок действия программы закончился |
| 7 | «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2015-2020 годы | 976 | 976 | -3 |  | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8 | «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района» на 2015-2016 годы | 0 | 0 | +7 |  | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 9 | «Поддержка и развитие дошкольного образования в Белозерском районе на 2015-2020 годы» | 57284 | 53627 | +4 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 10 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014-2016 год» | 7845 | 7845 | -4 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 11 | «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2015-2017 годы | 12 | 12 | +16 |  | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 12 | «Содействие занятости населения Белозерского района на 2014-2016 годы» | 33 | 33 | +6 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы | 162,1 | 0 | +5 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы» | 154,0 | 0 | +5 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Срок действия программы закончился |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2016-2019 годы» | 154 | 154 | +7 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 16 | «Безопасность образовательных учреждений на 2016-2018 годы» | 0 | 0 | +3 |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |